## Listado de procesos y subproces
UNIDAD | MACROPROCESO | PROCESO | SUBPROCESO | OM | Acciones | Descripción | Fecha de Vencimiento | Estado | Fuente | Tipo de documento | Nombre del documento | Tipo de Acción | Fecha de vencimiento | Estado | Id del indicador | Nombre | Alimentado | Analizado | Cumplimiento | OM
Vicerrectoria Administrativa y Financiera | Apoyo | Gestión de Infraestructura y Servicios Administrativos | Administración de Servicios Generales | 449 | 1824 | ISO 9001:2015 4.4f ISO14001:2015 8.1 Descripción de la no conformidad: La organización no aborda los riesgos identificados. Evidencia: No se evidencia la realización de inspecciones para los contratistas de aseo y vigilancia en la sede de Medellín, tal como se tiene establecido en el control 348 para el riesgo 341 “administración de los contratos de vigilancia, limpieza, concesiones, parqueadero y transporte ejecutada de manera inadecuada”. | 2025-12-31 | Vencido | Auditoría de Tercera Parte
Vicerrectoria Administrativa y Financiera | Apoyo | Gestión de Infraestructura y Servicios Administrativos | Administración de Servicios Generales | 429 | 1813 | La organización no ha asegurado que los servicios contratados que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo se controlen de manera adecuada. Evidencia: Durante la visita de auditoría a la cafetería ubicada en el piso 7 de la sede City Campus, operada por el contratista Freshko, se evidenciaron las siguientes desviaciones: - Producto procesado el día anterior para perros calientes sin rotulación, lo cual impide su adecuada identificación y control. - Pulpa de fruta porcionada con rótulo vencido (21-06-2025), lo cual representa una condición insegura en la manipulación y consumo de alimentos. - Almacenamiento de productos químicos sin cumplir parámetros de compatibilidad, específicamente Detergill (desengrasante) e hipoclorito de sodio, dispuestos juntos sin las separaciones adecuadas, lo cual representa un riesgo químico por posible reacción peligrosa. - No se evidencia los criterios documentados de supervisión de proveedores tercerizados, para el caso del servicio de limpieza de Casa Limpia. | 2026-02-27 | Vencido | Auditoría Interna - Gestión
Rectoría | Evaluación y mejora | Auditoria Interna | Auditoria Interna | 419 | 1663 | Se identica el cambio de la Resolución 1164 de 2022, la cual es derogada por el art. 4 de la Resolución 591 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social - Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades. | 2025-09-30 | Vencido | Gestión del Cambio | Procedimiento | PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA | Actualizar | 2026-03-31 | Próximo a vencer
Rectoría | Evaluación y mejora | Auditoria Interna | Auditoria Interna | 419 | 1665 | Se identica el cambio de la Resolución 1164 de 2022, la cual es derogada por el art. 4 de la Resolución 591 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social - Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades. | 2025-10-31 | Vencido | Gestión del Cambio
Vicerrectoria Académica | Evaluación y mejora | Autoevaluación y Autoregulación | Autoevaluación de programas académicos
Vicerrectoria Académica | Evaluación y mejora | Autoevaluación y Autoregulación | Autoevaluación Institucional
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Recursos Académicos y de Investigación | Biblioteca Institucional
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Recursos Académicos y de Investigación | Centro de Medios Audiovisuales | 445 | 1797 | En el marco del seguimiento periódico del proceso se evidenció que: Los equipos Micrófono RODE con placa de inventario 1001PSS55C y el Televisor LG 1001PSS55C, no contaban con una definición de hoja de vida ni un seguimiento de la ejecución del mantenimiento adecuado a los equipos. Lo cual genera un incumplimiento al numeral 7.1.3 de la ISO 9001:2015, donde la Institución en algunos casos no contempla controles necesarios para mantener los equipos que soportan sus procesos. | 2025-12-31 | Vencido | Actividades de Seguimiento y Control
Rectoría | Estrategico | Comunicación y Posicionamiento Estratégico | Comunicaciones Externas | [6 empty] | Manual | MANUAL DE VOCEROS INSTITUCIONALES | Crear | 2026-02-15 | Vencido
Rectoría | Estrategico | Comunicación y Posicionamiento Estratégico | Comunicaciones Internas
Vicerrectoria Administrativa y Financiera | Apoyo | Gestión Financiera | Contabilidad | 440 | 1775 | Durante el periodo evaluado (1 de enero 2025 al 30 de septiembre de 2025), se aplicó instrumento de medición asociados al proceso de Contabilidad en https://www.xcustomer360app.com/poligran?u=clientlogin , con el propósito de identificar la percepción de los usuarios frente al servicio recibido y su experiencia general. Nivel de satisfacción Estudiante Presencial: 75% Nivel de satisfacción Estudiante Virtual: 61% Resultado General: 63% El proceso obtuvo un resultado general de satisfacción de 63%, Lo que refleja que el proceso se ubica 17pp por debajo de la meta institucional 80%, el proceso se ubica en zona de alerta por lo cual se debe evaluar si amerita abrir oportunidad de mejora, de acuerdo con el procedimiento creación, modificación y eliminación de indicadores estratégicos y de gestión Finalmente se realizó el análisis de las necesidades y expectativas expresadas por las partes interesadas que interactúan con el proceso y se identifican los siguientes aspectos relevantes, ver adjunto. | 2026-01-23 | Vencido | Indicadores
Vicerrectoria Administrativa y Financiera | Apoyo | Gestión Financiera | Contabilidad | 440 | 1773 | Durante el periodo evaluado (1 de enero 2025 al 30 de septiembre de 2025), se aplicó instrumento de medición asociados al proceso de Contabilidad en https://www.xcustomer360app.com/poligran?u=clientlogin , con el propósito de identificar la percepción de los usuarios frente al servicio recibido y su experiencia general. Nivel de satisfacción Estudiante Presencial: 75% Nivel de satisfacción Estudiante Virtual: 61% Resultado General: 63% El proceso obtuvo un resultado general de satisfacción de 63%, Lo que refleja que el proceso se ubica 17pp por debajo de la meta institucional 80%, el proceso se ubica en zona de alerta por lo cual se debe evaluar si amerita abrir oportunidad de mejora, de acuerdo con el procedimiento creación, modificación y eliminación de indicadores estratégicos y de gestión Finalmente se realizó el análisis de las necesidades y expectativas expresadas por las partes interesadas que interactúan con el proceso y se identifican los siguientes aspectos relevantes, ver adjunto. | 2026-01-29 | Vencido | Indicadores
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Creación, modificación y cierre de programas académicos
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Bienestar Institucional | Cultura y Deporte**
Vicerrectoria del Estudiante | Evaluación y mejora | Datos y Analítica | Datos y Analítica
Rectoría | Estrategico | Direccionamiento Estrategico | Desempeño Institucional | 443 | 1784 | Se identifica la necesidad de fortalecer el proceso de evaluación de los indicadores de todos los procesos institucionales, mediante una revisión comparativa entre: - El objetivo de la caracterización de cada proceso. - Los indicadores actualmente definidos. - Los indicadores propuestos por los líderes de proceso. Esta comparación busca determinar si los indicadores actuales o propuestos responden de manera efectiva al objetivo de caracterización del proceso. Asimismo, se propone analizar la pertinencia del objetivo actual de caracterización, considerando la naturaleza del proceso, con el fin de validar su coherencia o, en caso necesario, replantearlo. Justificación: Esta oportunidad de mejora permitirá: - Alinear los indicadores con los objetivos estratégicos y operativos de cada proceso. - Garantizar que la medición de desempeño sea representativa y útil para la toma de decisiones. - Fortalecer la trazabilidad entre la caracterización del proceso, sus indicadores y los resultados esperados. - Promover una cultura de mejora continua basada en evidencia. | 2026-02-16 | Vencido | Actividades de Seguimiento y Control
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Formatos | AVAL PRODUCCIÓN DE MÓDULO | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Procedimiento | PRODUCCIÓN DE MATERIALES | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Instructivo | INSTRUCTIVO CATÁLOGO DE RECURSOS VIRTUALES | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Formatos | REGISTRO DE METADATOS | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Manual | INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE MATERIALES FUNDAMENTALES INTERACTIVOS | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Manual | MANUAL DE ESTILO POLI | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Formatos | FORMATO REVISION DE UNIDADES | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Formatos | FORMATO INFORME PAR ACADEMICO | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Formatos | FORMATO GUION DE MODULO | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Formatos | FORMATO GUION DE VIDEO MATERIAL FUNDAMENTAL | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Formatos | FORMATO GUION DE VIDEO INICIAL | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Formatos | FORMATO GUION DE VIDEO POR UNIDAD | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Manual | PROTOCOLO DE PROPIEDAD INTELECTUAL | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Caracterización | CARACTERIZACIÓN DISEÑO DE CONTENIDO VIRTUAL | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Formatos | FORMATO PLAN DE VIRTUALIZACIÓN | Actualizar | 2026-02-20 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Formatos | FORMATO PARA VIDEO PRESENCIAL EN ESTUDIO | Crear | 2026-02-13 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Diseño de contenido virtual | [6 empty] | Formatos | FORMATO PARA VIDEO INTRO EN IA | Crear | 2026-02-13 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Recursos Académicos y de Investigación | Editorial y Publicaciones**
Rectoría | Estrategico | Direccionamiento Estrategico | Estudios Internos
Vicerrectoria del Estudiante | Evaluación Experiencia mejora | Experiencia Institucional | Experiencia Institucional
Vicerrectoria Académica | Misional | Investigación, innovación y creación | Formación para la investigación, creación e innovación
Rectoría | Apoyo | Gestión Ambiental | Gestión Ambiental | 454 | 1853 | ISO 14001:2015 - 8.1 a La organización no implementa el control de los procesos de acuerdo con los criterios. Evidencia: Durante el recorrido realizado en la sede City Campus se evidencian dos contenedores con sustancia de color oscuro desconocida y sin el etiquetado correspondiente, derivada de las actividades de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas lluvia. | 2026-02-27 | Vencido | Auditoría de Tercera Parte
Rectoría | Apoyo | Gestión Ambiental | Gestión Ambiental | 454 | 1852 | ISO 14001:2015 - 8.1 a La organización no implementa el control de los procesos de acuerdo con los criterios. Evidencia: Durante el recorrido realizado en la sede City Campus se evidencian dos contenedores con sustancia de color oscuro desconocida y sin el etiquetado correspondiente, derivada de las actividades de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas lluvia. | 2025-12-31 | Vencido | Auditoría de Tercera Parte
Rectoría | Apoyo | Gestión Ambiental | Gestión Ambiental | 453 | 1842 | ISO 14001:2015 6.12 Descripción de la no conformidad: La organización no identifica aspectos ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida. Evidencia: En la matriz de aspectos ambientales de 2025 no se evidencia la identificación de aspectos para las fases de diseño y cierre del programa académico de acuerdo con lo establecido en el manual del SIGSIS. | 2026-01-30 | Vencido | Auditoría de Tercera Parte
Rectoría | Apoyo | Gestión Ambiental | Gestión Ambiental | 441 | 1793 | En el marco de la línea estratégica de Sostenibilidad y contribuyendo a los objetivos: - Contribuir a la inclusión, proyección social y el cuidado del medio ambiente. - Promover una cultura de optimización de recursos financieros como apalancador de la estrategia. Por lo anterior se plantea la obra de infraestructura para la instalación de páneles solares en la sede los colores de la ciudad de Medellín. Implementación de un Sistema de Paneles Solares Fotovoltaicos Conetado a Red de 76,8kWp en la Sede Los Colores Edificio Académico en Medellín. Implementación liderada por el proceso de Gestión de Infraestructura Física. Cambio interno gestionado a traves de la planificación operativa del proceso, impactando al Sistema de Gestión Ambiental. Oportunidades: Fortalecimiento de la imagen reputacional en sostenibilidad ambiental por la implementación de fuentes de energías limpias y renovables, con impacto material en los ODS 7 (7,1), 9 (9,4), 12 (12,2), 13 (13,2), mitigación del cambio climático reducción de las emisiones de GEI y disminuciómn del consumo de energía eléctrica convencional. Impacto: Beneficio directo para profesores, administrativos y estudiantes. Reducción del gasto por el pago del servicio público de energía en áreas comunes. Generación de conciencia ambiental y ejemplo replicable para otras sedes. Instalación y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico conectado a la red de 76,8kWp, el proyecto contempla el siguiente alcance detallado:. Alcance detallado: 1. Tipo de sistema y consumo estimado: conectado a la red / 10.200kWh/mes 2. Potencia a instalar: 76,8kW 3. Marca del panel solar: Panel solar Risen / RSM144-10-600BNDG 4. Potencia del panel solar y número de paneles solares: 600W / 128 5. Marca del inversor y tecnología: Inversor (referencia Solis) / inversor trifásico 6. Potencia del inversor y número de inversores: 60.000W / 1 7. Estructura de fijación: Estructura lastrada y de rieles 8. Tipo de salida del sistema: trifásico (F1+F2+F3+N+PE) 9. Tensión de salida del sistema: 220 (F-F) / 127V (F-N) en corriente alterna 10. Equipo de monitorización del sistema local: si 11. Equipo de monitorización del sistema remoto a la nube: si | 2026-02-28 | Vencido | Contexto Institucional DOFA
Rectoría | Apoyo | Gestión Ambiental | Gestión Ambiental | 419 | 1661 | Se identica el cambio de la Resolución 1164 de 2022, la cual es derogada por el art. 4 de la Resolución 591 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social - Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades. | 2025-09-30 | Vencido | Gestión del Cambio
Rectoría | Apoyo | Gestión Ambiental | Gestión Ambiental | 419 | 1662 | Se identica el cambio de la Resolución 1164 de 2022, la cual es derogada por el art. 4 de la Resolución 591 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social - Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades. | 2025-09-30 | Vencido | Gestión del Cambio
Rectoría | Apoyo | Gestión Ambiental | Gestión Ambiental | 419 | 1664 | Se identica el cambio de la Resolución 1164 de 2022, la cual es derogada por el art. 4 de la Resolución 591 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social - Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades. | 2025-09-30 | Vencido | Gestión del Cambio
Rectoría | Apoyo | Gestión Ambiental | Gestión Ambiental | 420 | 1667 | Se identifica la Resolución 839 de 2023 Por la cual se sustituye la Resolución 0941 de 2009 en lo relacionado con el Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables (SIUR) y el Registro Único Ambiental (RUA), se adoptan el Protocolo para el monitoreo y seguimiento del SIUR para los sectores productivos y el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y se toman otras determinaciones. De acuerdo con el Artículo 7°. De los obligados al diligenciamiento y actualización del RUA, no es aplicable el RUA por contar con Registro de Generadores de Residuos Peligrosos en las sedes Campus, City Campus y Los Colores, se debe radicar solitud antes del 31 de agosto y realizar el registro del balance 2025 antes del 15 de marzo de 2026. | 2025-08-29 | Vencido | Gestión del Cambio
Rectoría | Apoyo | Gestión Ambiental | Gestión Ambiental | 441 | 1792 | En el marco de la línea estratégica de Sostenibilidad y contribuyendo a los objetivos: - Contribuir a la inclusión, proyección social y el cuidado del medio ambiente. - Promover una cultura de optimización de recursos financieros como apalancador de la estrategia. Por lo anterior se plantea la obra de infraestructura para la instalación de páneles solares en la sede los colores de la ciudad de Medellín. Implementación de un Sistema de Paneles Solares Fotovoltaicos Conetado a Red de 76,8kWp en la Sede Los Colores Edificio Académico en Medellín. Implementación liderada por el proceso de Gestión de Infraestructura Física. Cambio interno gestionado a traves de la planificación operativa del proceso, impactando al Sistema de Gestión Ambiental. Oportunidades: Fortalecimiento de la imagen reputacional en sostenibilidad ambiental por la implementación de fuentes de energías limpias y renovables, con impacto material en los ODS 7 (7,1), 9 (9,4), 12 (12,2), 13 (13,2), mitigación del cambio climático reducción de las emisiones de GEI y disminuciómn del consumo de energía eléctrica convencional. Impacto: Beneficio directo para profesores, administrativos y estudiantes. Reducción del gasto por el pago del servicio público de energía en áreas comunes. Generación de conciencia ambiental y ejemplo replicable para otras sedes. Instalación y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico conectado a la red de 76,8kWp, el proyecto contempla el siguiente alcance detallado:. Alcance detallado: 1. Tipo de sistema y consumo estimado: conectado a la red / 10.200kWh/mes 2. Potencia a instalar: 76,8kW 3. Marca del panel solar: Panel solar Risen / RSM144-10-600BNDG 4. Potencia del panel solar y número de paneles solares: 600W / 128 5. Marca del inversor y tecnología: Inversor (referencia Solis) / inversor trifásico 6. Potencia del inversor y número de inversores: 60.000W / 1 7. Estructura de fijación: Estructura lastrada y de rieles 8. Tipo de salida del sistema: trifásico (F1+F2+F3+N+PE) 9. Tensión de salida del sistema: 220 (F-F) / 127V (F-N) en corriente alterna 10. Equipo de monitorización del sistema local: si 11. Equipo de monitorización del sistema remoto a la nube: si | 2026-02-28 | Vencido | Contexto Institucional DOFA
Rectoría | Apoyo | Gestión Ambiental | Gestión Ambiental | 426 | 1694 | La organización no ha identificado todos los aspectos ambientales asociados a sus actividades, productos y servicios, que puede controlar o influenciar Evidencia: Durante la revisión de la matriz de aspectos e impactos ambientales, se evidenció que no se han considerado los aspectos ambientales asociados al personal que realiza teletrabajo, a pesar de que esta condición implica actividades que están bajo la influencia de la organización (por ejemplo, consumo de energía, disposición de residuos, uso de recursos digitales), y que pueden generar impactos ambientales indirectos. | 2025-09-26 | Vencido | Auditoría Interna - Gestión
Vicerrectoria Administrativa y Financiera | Apoyo | Gestión de Abastecimiento | Gestión de Abastecimiento | 452 | 1837 | ISO 9001:2015 -8.4.3 e Descripción de la no conformidad: La organización no comunica a los proveedores externos el seguimiento al desempeño. Evidencia: Para el proveedor Convías no se comunicó el resultado de la evaluación de desempeño realizada en junio de 2025. | 2025-12-15 | Vencido | Auditoría de Tercera Parte | Formatos | FORMATO TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LICITACIONES | Actualizar | 2026-03-16 | Próximo a vencer
Vicerrectoria Administrativa y Financiera | Apoyo | Gestión de Abastecimiento | Gestión de Abastecimiento | 452 | 1836 | ISO 9001:2015 -8.4.3 e Descripción de la no conformidad: La organización no comunica a los proveedores externos el seguimiento al desempeño. Evidencia: Para el proveedor Convías no se comunicó el resultado de la evaluación de desempeño realizada en junio de 2025. | 2025-12-31 | Vencido | Auditoría de Tercera Parte | Formatos | FORMATO MATRIZ DE REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES | Actualizar | 2026-03-16 | Próximo a vencer
Rectoría | Evaluación y mejora | Planificación y Mejora del Sistema Integrado | Gestión de Calidad | 418 | 1656 | En el marco de la actualización de los requerimientos de la norma 2300, se identifica la necesidad de fortalecer controles en el marco del cumplimiento de las listas restrictivas | 2026-02-26 | Vencido | Riesgos | Manual | MANUAL CONTROL DE DOCUMENTOS | Actualizar | 2026-02-28 | Vencido
Rectoría | Evaluación y mejora | Planificación y Mejora del Sistema Integrado | Gestión de Calidad | 418 | 1657 | En el marco de la actualización de los requerimientos de la norma 2300, se identifica la necesidad de fortalecer controles en el marco del cumplimiento de las listas restrictivas | 2026-02-28 | Vencido | Riesgos | Procedimiento | PROCEDIMIENTO VERIFICACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION | Actualizar | 2026-03-30 | Próximo a vencer
Rectoría | Evaluación y mejora | Planificación y Mejora del Sistema Integrado | Gestión de Calidad | 433 | 1763 | Título : Brechas identificadas en la supresión de datos Descripción : Se evidenciaron fallas en los controles establecidos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 1581 de 2012 relacionados con la supresión de datos personales. Se identificó que, aunque un usuario solicitó la eliminación de su información de las bases institucionales y desde la institución se validó el sistema HubSpot, los datos no fueron eliminados de dicho sistema. Objetivo: Garantizar la supresión completa del 100% de los datos de los estudiantes que lo soliciten, mediante un proceso trazable y verificable que asegure el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y evite contactos posteriores no autorizados. | 2026-02-28 | Vencido | Riesgos | Procedimiento | PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES | Actualizar | 2026-03-30 | Próximo a vencer
Rectoría | Estrategico | Comunicación y Posicionamiento Estratégico | Gestión de Campañas Integradas de Marketing
Vicerrectoria Académica | Misional | Extensión | Gestión de Graduados | [6 empty] | Política | OFICINA DE GRADUADOS | Actualizar | 2026-02-27 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Extensión | Gestión de Graduados | [6 empty] | Procedimiento | COMUNICACIÓN A GRADUADOS | Actualizar | 2026-02-27 | Vencido
Vicerrectoria Administrativa y Financiera | Apoyo | Gestión de Infraestructura y Servicios Administrativos | Gestión de Infraestructura Física | 450 | 1831 | ISO 9001:2015 - 6.3 ISO 14001:2015-8.1 ISO 45001:2018- 8.1.3 Descripción de la no conformidad: La organización no lleva a cabo los cambios de manera planificada. Evidencia: No se llevó a cabo la planificación del cambio para el reforzamiento estructural del edificio C de la sede Campus. | 2025-12-31 | Vencido | Auditoría de Tercera Parte
Vicerrectoria Académica | Misional | Extensión | Gestión de la Responsabilidad Social*
Vicerrectoria del Estudiante | Apoyo | Gestión de la Tecnología y la Innovación Digital | Gestión de la Tecnología y la Innovación Digital | 414 | 1734 | Se ejecuto durante el primer trimestre del 2025 una práctica de seguridad que simulaba ataques controlados para identificar vulnerabilidades en nuestros sistemas de informaciòn, aplicaciones o redes. Durante la practica de pruebas de seguridad se desarrollaron en diferentes fases obteniendo los siguientes resultados: Fase 1. Vector Tecnológico (caja negra) - Fase de Inteligencia, Reconocimiento y Explotación •RESULTADO: Informaciòn sobre nuestra infraestructura tecnologica expuesta en internet. Fase 2. Vector Tecnológico extendido (caja negra), Vector Tecnológico (Caja Gris) y Vector Social • RESULTADO: Vulneraciòn des nuestra infraestructura tecnologica, ingresando a nuestra red, cambiando privilegios, cambio contraseñas de equipos perimetrales, penetraciòn en servicicos con certificados vencidos, exposision de servicios que no se usan. Envio de phising a grupos de usuarios con altos privilegios. Fase 3. Vector Tecnológico extendido (caja gris), Vector Físico RESULTADO: Vulneraciòn desde equipos propios de POLI, tratanto de manipular las politicas de estos activos de tal manera de poder instalar componentes de malware. NOTA: Para esta practica se contmepla nuestro riesgo (ID314): Vulneración de la gobernanza, la información desde su integridad, disponibilidad, acceso, confiabilidad (pérdida de información, Ataque cibernético, fuga) | 2026-02-27 | Vencido | Actividades de Seguimiento y Control | Manual | MANUAL DE USUARIO - CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CIERRE DE CASO | Actualizar | 2026-03-06 | Vencido
Vicerrectoria del Estudiante | Apoyo | Gestión de la Tecnología y la Innovación Digital | Gestión de la Tecnología y la Innovación Digital | 414 | 1739 | Se ejecuto durante el primer trimestre del 2025 una práctica de seguridad que simulaba ataques controlados para identificar vulnerabilidades en nuestros sistemas de informaciòn, aplicaciones o redes. Durante la practica de pruebas de seguridad se desarrollaron en diferentes fases obteniendo los siguientes resultados: Fase 1. Vector Tecnológico (caja negra) - Fase de Inteligencia, Reconocimiento y Explotación •RESULTADO: Informaciòn sobre nuestra infraestructura tecnologica expuesta en internet. Fase 2. Vector Tecnológico extendido (caja negra), Vector Tecnológico (Caja Gris) y Vector Social • RESULTADO: Vulneraciòn des nuestra infraestructura tecnologica, ingresando a nuestra red, cambiando privilegios, cambio contraseñas de equipos perimetrales, penetraciòn en servicicos con certificados vencidos, exposision de servicios que no se usan. Envio de phising a grupos de usuarios con altos privilegios. Fase 3. Vector Tecnológico extendido (caja gris), Vector Físico RESULTADO: Vulneraciòn desde equipos propios de POLI, tratanto de manipular las politicas de estos activos de tal manera de poder instalar componentes de malware. NOTA: Para esta practica se contmepla nuestro riesgo (ID314): Vulneración de la gobernanza, la información desde su integridad, disponibilidad, acceso, confiabilidad (pérdida de información, Ataque cibernético, fuga) | 2025-11-21 | Vencido | Actividades de Seguimiento y Control
Vicerrectoria del Estudiante | Apoyo | Gestión de la Tecnología y la Innovación Digital | Gestión de la Tecnología y la Innovación Digital | 414 | 1741 | Se ejecuto durante el primer trimestre del 2025 una práctica de seguridad que simulaba ataques controlados para identificar vulnerabilidades en nuestros sistemas de informaciòn, aplicaciones o redes. Durante la practica de pruebas de seguridad se desarrollaron en diferentes fases obteniendo los siguientes resultados: Fase 1. Vector Tecnológico (caja negra) - Fase de Inteligencia, Reconocimiento y Explotación •RESULTADO: Informaciòn sobre nuestra infraestructura tecnologica expuesta en internet. Fase 2. Vector Tecnológico extendido (caja negra), Vector Tecnológico (Caja Gris) y Vector Social • RESULTADO: Vulneraciòn des nuestra infraestructura tecnologica, ingresando a nuestra red, cambiando privilegios, cambio contraseñas de equipos perimetrales, penetraciòn en servicicos con certificados vencidos, exposision de servicios que no se usan. Envio de phising a grupos de usuarios con altos privilegios. Fase 3. Vector Tecnológico extendido (caja gris), Vector Físico RESULTADO: Vulneraciòn desde equipos propios de POLI, tratanto de manipular las politicas de estos activos de tal manera de poder instalar componentes de malware. NOTA: Para esta practica se contmepla nuestro riesgo (ID314): Vulneración de la gobernanza, la información desde su integridad, disponibilidad, acceso, confiabilidad (pérdida de información, Ataque cibernético, fuga) | 2026-02-27 | Vencido | Actividades de Seguimiento y Control
Vicerrectoria del Estudiante | Apoyo | Gestión de la Tecnología y la Innovación Digital | Gestión de la Tecnología y la Innovación Digital | 414 | 1742 | Se ejecuto durante el primer trimestre del 2025 una práctica de seguridad que simulaba ataques controlados para identificar vulnerabilidades en nuestros sistemas de informaciòn, aplicaciones o redes. Durante la practica de pruebas de seguridad se desarrollaron en diferentes fases obteniendo los siguientes resultados: Fase 1. Vector Tecnológico (caja negra) - Fase de Inteligencia, Reconocimiento y Explotación •RESULTADO: Informaciòn sobre nuestra infraestructura tecnologica expuesta en internet. Fase 2. Vector Tecnológico extendido (caja negra), Vector Tecnológico (Caja Gris) y Vector Social • RESULTADO: Vulneraciòn des nuestra infraestructura tecnologica, ingresando a nuestra red, cambiando privilegios, cambio contraseñas de equipos perimetrales, penetraciòn en servicicos con certificados vencidos, exposision de servicios que no se usan. Envio de phising a grupos de usuarios con altos privilegios. Fase 3. Vector Tecnológico extendido (caja gris), Vector Físico RESULTADO: Vulneraciòn desde equipos propios de POLI, tratanto de manipular las politicas de estos activos de tal manera de poder instalar componentes de malware. NOTA: Para esta practica se contmepla nuestro riesgo (ID314): Vulneración de la gobernanza, la información desde su integridad, disponibilidad, acceso, confiabilidad (pérdida de información, Ataque cibernético, fuga) | 2025-12-29 | Vencido | Actividades de Seguimiento y Control
Vicerrectoria del Estudiante | Apoyo | Gestión de la Tecnología y la Innovación Digital | Gestión de la Tecnología y la Innovación Digital | 433 | 1764 | Título : Brechas identificadas en la supresión de datos Descripción : Se evidenciaron fallas en los controles establecidos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 1581 de 2012 relacionados con la supresión de datos personales. Se identificó que, aunque un usuario solicitó la eliminación de su información de las bases institucionales y desde la institución se validó el sistema HubSpot, los datos no fueron eliminados de dicho sistema. Objetivo: Garantizar la supresión completa del 100% de los datos de los estudiantes que lo soliciten, mediante un proceso trazable y verificable que asegure el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y evite contactos posteriores no autorizados. | 2026-02-20 | Vencido | Riesgos
Vicerrectoria del Estudiante | Apoyo | Gestión de la Tecnología y la Innovación Digital | Gestión de la Tecnología y la Innovación Digital | 433 | 1762 | Título : Brechas identificadas en la supresión de datos Descripción : Se evidenciaron fallas en los controles establecidos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 1581 de 2012 relacionados con la supresión de datos personales. Se identificó que, aunque un usuario solicitó la eliminación de su información de las bases institucionales y desde la institución se validó el sistema HubSpot, los datos no fueron eliminados de dicho sistema. Objetivo: Garantizar la supresión completa del 100% de los datos de los estudiantes que lo soliciten, mediante un proceso trazable y verificable que asegure el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y evite contactos posteriores no autorizados. | 2026-02-27 | Vencido | Riesgos
Rectoría | Estrategico | Direccionamiento Estrategico | Gestión de Proyectos | [6 empty] | Formatos | FORMATO FICHA DE INICIATIVA | Actualizar | 2026-03-30 | Próximo a vencer
Rectoría | Estrategico | Direccionamiento Estrategico | Gestión de Proyectos | [6 empty] | Procedimiento | PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS INSTITUCIONALES | Actualizar | 2026-03-30 | Próximo a vencer
Rectoría | Evaluación y mejora | Gestión de Riesgos | Gestión de Riesgos
Rectoría | Apoyo | Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo* | [6 empty] | Política | POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | Actualizar | 2026-02-10 | Vencido
Rectoría | Apoyo | Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo* | [6 empty] | Manual | MANUAL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO | Actualizar | 2026-02-11 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Docencia | Gestión de Unidades Académicas
Vicerrectoria Académica | Misional | Docencia | Gestión Docente
Rectoría | Apoyo | Gestión Jurídica y Normativa | Gestión Jurídica y Normativa | 433 | 1766 | Título : Brechas identificadas en la supresión de datos Descripción : Se evidenciaron fallas en los controles establecidos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 1581 de 2012 relacionados con la supresión de datos personales. Se identificó que, aunque un usuario solicitó la eliminación de su información de las bases institucionales y desde la institución se validó el sistema HubSpot, los datos no fueron eliminados de dicho sistema. Objetivo: Garantizar la supresión completa del 100% de los datos de los estudiantes que lo soliciten, mediante un proceso trazable y verificable que asegure el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y evite contactos posteriores no autorizados. | 2026-02-28 | Vencido | Riesgos
Rectoría | Estrategico | Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Gestión y Desarrollo del Talento Humano | [6 empty] | Procedimiento | PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DOCENTE | Actualizar | 2026-01-27 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Portafolio Institucional | Gestión, evaluación e innovación curricular
Rectoría | Estrategico | Gobierno Institucional | Gobierno Institucional
Vicerrectoria de Crecimiento | Misional | Mercadeo, Admisiones y Matricula | Inscripción, admisión y matricula de estudiantes nuevos
Vicerrectoria Académica | Misional | Investigación, innovación y creación | Investigación, desarrollo teccnológico, innovación y creación
Vicerrectoria Académica | Misional | Gestión de Recursos Académicos y de Investigación | LEI
Vicerrectoria de Crecimiento | Misional | Mercadeo, Admisiones y Matricula | Mercadeo de Programas Académicos | [6 empty] | Procedimiento | DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DIPLOMADOS OFRECIDOS COMO OPCIÓN DE GRADO | Actualizar | 2026-02-23 | Vencido
Vicerrectoria de Crecimiento | Misional | Mercadeo, Admisiones y Matricula | Mercadeo de Programas Académicos | [6 empty] | Procedimiento | PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS B2C | Actualizar | 2026-02-23 | Vencido
Vicerrectoria de Crecimiento | Misional | Mercadeo, Admisiones y Matricula | Mercadeo de Programas Académicos | [6 empty] | Procedimiento | PROCEDIMIENTO SEMESTRE COTERMINAL | Actualizar | 2026-02-23 | Vencido
Vicerrectoria de Crecimiento | Misional | Mercadeo, Admisiones y Matricula | Mercadeo de Programas Académicos | [6 empty] | Formatos | FORMATO PROPUESTAS ACADÉMICAS EDUCACIÓN PARA LA VIDA | Actualizar | 2026-02-05 | Vencido
Vicerrectoria de Crecimiento | Misional | Mercadeo, Admisiones y Matricula | Mercadeo y Venta de educación para la vida
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Extensión | Operación de nuevos negocios y CI | 407 | 1599 | Para asegurar una gestión de riesgos efectiva y adaptada a la evolución metodológica y a los cambios del entorno, se realiza mantenimiento proactivo y preventivo al proceso. | 2026-02-26 | Vencido | Riesgos | Procedimiento | PRESENTACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS EN CONVOCATORIAS PRIVADAS. (Operación de negocios B2B) | Crear | 2026-03-27 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Extensión | Operación de nuevos negocios y CI | [6 empty] | Procedimiento | PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS B2C | Crear | 2026-03-27 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Extensión | Operación de nuevos negocios y CI | [6 empty] | Procedimiento | PROCEDIMIENTO CONVENIOS INSTITUCIONALES Y OPERACIONES | Crear | 2026-03-27 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Extensión | Operación de nuevos negocios y CI | [6 empty] | Procedimiento | PRESENTACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS | Crear | 2026-03-27 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Extensión | Operación de nuevos negocios y CI | [6 empty] | Procedimiento | DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DIPLOMADOS OFRECIDOS COMO OPCIÓN DE GRADO | Crear | 2026-03-27 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Extensión | Operación de nuevos negocios y CI | [6 empty] | Formatos | FORMATO ENTREGA DE PROYECTOS EDUCACIÓN CONTINÚA | Crear | 2026-03-27 | Próximo a vencer
Vicerrectoria Académica | Misional | Docencia | Operaciones Académicas Pregrado y Posgrado Presencial y Virtual | [6 empty] | Procedimiento | PROCEDIMIENTO CAMBIO DE COHORTE | Actualizar | 2026-03-20 | Próximo a vencer
Vicerrectoria Académica | Misional | Docencia | Operaciones Académicas Pregrado y Posgrado Presencial y Virtual | [6 empty] | Formatos | LISTADO DE ESTUDIANTES PARA CAMBIO DE COHORTE | Actualizar | 2026-03-20 | Próximo a vencer
Vicerrectoria Académica | Misional | Docencia | Operaciones Académicas Pregrado y Posgrado Presencial y Virtual | [6 empty] | Procedimiento | MÁSTER ESCENARIOS | Actualizar | 2026-03-13 | Próximo a vencer
Vicerrectoria Académica | Misional | Docencia | Operaciones Académicas Pregrado y Posgrado Presencial y Virtual | [6 empty] | Procedimiento | PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS Y MÓDULOS | Actualizar | 2026-03-27 | Próximo a vencer
Vicerrectoria Académica | Misional | Docencia | Operaciones Académicas Pregrado y Posgrado Presencial y Virtual | [6 empty] | Procedimiento | CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS Y MÓDULOS | Actualizar | 2026-03-27 | Próximo a vencer
Vicerrectoria Académica | Misional | Docencia | Operaciones Académicas Pregrado y Posgrado Presencial y Virtual | [6 empty] | Formatos | REVISION DE AULAS MASTER | Actualizar | 2026-03-13 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Servicio y Permanencia | Permanencia
Rectoría | Estrategico | Direccionamiento Estrategico | Planeación Estrategica
Vicerrectoria Administrativa y Financiera | Apoyo | Gestión Financiera | Planeación Financiera
Rectoría | Evaluación y mejora | Planificación y Mejora del Sistema Integrado | Planificación POLISIGS | [6 empty] | Política | POLÍTICA SISTEMA INTEGRADO DE ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD | Actualizar | 2026-02-28 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Extensión | Prácticas | [6 empty] | Procedimiento | MONITORÍAS | Actualizar | 2026-02-09 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Extensión | Prácticas | [6 empty] | Procedimiento | PROCEDIMIENTO PRÁCTICA EMPRESARIAL INTERNACIONAL SALIENTE | Actualizar | 2026-02-27 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Extensión | Prácticas | [6 empty] | Procedimiento | PROCEDIMIENTO PRÁCTICA EMPRESARIAL INTERNACIONAL ENTRANTE | Actualizar | 2026-02-27 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Extensión | Prácticas | [6 empty] | Reglamento | REGLAMENTO GENERAL DE PRACTICAS | Actualizar | 2026-03-31 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Servicio y Permanencia | Registro y Control
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Servicio y Permanencia | Rematricula | [6 empty] | Caracterización | CARACTERIZACIÓN REMATRÍCULA | Actualizar | 2026-02-23 | Vencido
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Servicio y Permanencia | Rematricula | [6 empty] | Instructivo | INSTRUCTIVO CONFIGURACIÓN DE FECHAS, BOLETO DE PAGO Y SUBBOLETOS | Actualizar | 2026-02-23 | Vencido
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Servicio y Permanencia | Rematricula | [6 empty] | Procedimiento | PROCEDIMIENTO REMATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS | Actualizar | 2026-02-23 | Vencido
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Servicio y Permanencia | Rematricula | [6 empty] | Procedimiento | PROCEDIMIENTO REINTEGROS | Actualizar | 2026-02-24 | Vencido
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Servicio y Permanencia | Servicio | 440 | 1774 | Durante el periodo evaluado (1 de enero 2025 al 30 de septiembre de 2025), se aplicó instrumento de medición asociados al proceso de Contabilidad en https://www.xcustomer360app.com/poligran?u=clientlogin , con el propósito de identificar la percepción de los usuarios frente al servicio recibido y su experiencia general. Nivel de satisfacción Estudiante Presencial: 75% Nivel de satisfacción Estudiante Virtual: 61% Resultado General: 63% El proceso obtuvo un resultado general de satisfacción de 63%, Lo que refleja que el proceso se ubica 17pp por debajo de la meta institucional 80%, el proceso se ubica en zona de alerta por lo cual se debe evaluar si amerita abrir oportunidad de mejora, de acuerdo con el procedimiento creación, modificación y eliminación de indicadores estratégicos y de gestión Finalmente se realizó el análisis de las necesidades y expectativas expresadas por las partes interesadas que interactúan con el proceso y se identifican los siguientes aspectos relevantes, ver adjunto. | 2025-12-19 | Vencido | Indicadores
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Bienestar Institucional | Servicio de Salud | [6 empty] | Formatos | HISTORIA CLINICA | Actualizar | 2026-03-13 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Bienestar Institucional | Servicio de Salud | [6 empty] | Formatos | PRESTAMO DE HISTORIAS CLÍNICAS | Actualizar | 2026-03-13 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Bienestar Institucional | Servicio de Salud | [6 empty] | Manual | USO Y MANEJO DE LA HISTORIA CLÍNICA | Actualizar | 2026-03-13 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Bienestar Institucional | Servicio de Salud | [6 empty] | Formatos | CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE HISTORIAS CLÍNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS CONFIDENCIALES | Actualizar | 2026-03-13 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Bienestar Institucional | Servicio de Salud | [6 empty] | Procedimiento | GESTIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y CUSTODIA DE HISTORIAS CLÍNICAS, REGISTROS DE EVOLUCIÓN Y OTROS DOCUMENTOS | Actualizar | 2026-03-13 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Bienestar Institucional | Servicio de Salud | [6 empty] | Procedimiento | LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS | Actualizar | 2026-03-20 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Bienestar Institucional | Servicio de Salud | [6 empty] | Política | DILIGENCIAMIENTO DE HISTORIAS CLINICAS, REGISTROS DE EVOLUCIÓN Y OTROS DOCUMENTOS | Actualizar | 2026-03-13 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Bienestar Institucional | Servicio de Salud | [6 empty] | Formatos | AUDITORIA HISTORIAS CLÍNICAS | Actualizar | 2026-03-13 | Próximo a vencer
Vicerrectoria del Estudiante | Misional | Bienestar Institucional | Servicio de Salud | [6 empty] | Procedimiento | REALIZACIÓN DEL COMITÉ HISTORIAS CLÍNICAS | Actualizar | 2026-03-13 | Próximo a vencer
Vicerrectoria Administrativa y Financiera | Apoyo | Gestión Financiera | Tesorería | 409 | 1611 | Para asegurar una gestión de riesgos efectiva y adaptada a la evolución metodológica y a los cambios del entorno, se realiza mantenimiento proactivo y preventivo al proceso. | 2026-02-11 | Vencido | Riesgos
Vicerrectoria Académica | Misional | Visibilidad Nacional e Internacional | Visibilidad Nacional e Internacional | [6 empty] | Formatos | FORMATO TABLA AVAL INTERCAMBIO VIRTUAL | Actualizar | 2026-03-02 | Vencido
Vicerrectoria Académica | Misional | Visibilidad Nacional e Internacional | Visibilidad Nacional e Internacional | [6 empty] | Procedimiento | PROCEDIMIENTO ENCUESTA SATISFACCIÓN | Crear | 2026-03-27 | Próximo a vencer
Formulas:
Estado = IF([Fecha de vencimiento]="","",IF([Fecha de vencimiento]<TODAY(),"Vencido","Próximo a vencer"))
Estado = IF([Fecha de Vencimiento]="","",IF([Fecha de Vencimiento]<TODAY(),"Vencido","Próximo a vencer"))